## Sheet1
Data de início: | 2024-03-25 |  | Data atual: | 2024-04-16
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-03-25 | 236 | 0 | 236
2 | 2024-03-26 | 224.2 | 9 | 227
3 | 2024-03-27 | 212.4 | 78 | 149
4 | 2024-03-28 | 200.6 | 48 | 101
5 | 2024-03-29 | 188.8 | 48 | 53
6 | 2024-03-30 | 177 | 0 | 53
7 | 2024-03-31 | 165.2 | 0 | 53
8 | 2024-04-01 | 153.4 | 0 | 53
9 | 2024-04-02 | 141.6 | 0 | 53
10 | 2024-04-03 | 129.8 | 5 | 48
11 | 2024-04-04 | 118 | 0 | 48
12 | 2024-04-05 | 106.2 | 0 | 48
13 | 2024-04-06 | 94.4 | 0 | 48
14 | 2024-04-07 | 82.6 | 0 | 48
15 | 2024-04-08 | 70.8 | 0 | 48
16 | 2024-04-09 | 59 | 0 | 48
17 | 2024-04-10 | 47.2 | 0 | 48
18 | 2024-04-11 | 35.4 | 0 | 48
19 | 2024-04-12 | 23.6 | 0 | 48
20 | 2024-04-13 | 11.8 | 0 | 48
21 | 2024-04-14 | -8.1712e-14 | 0 | 48
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estruturar o Github |  |  |  |  | 2024-03-26 | Luan | 48 | 2024-03-28 | 0
Aprofundamento das configurações do Jira |  |  |  |  | 2024-03-26 | Luan | 3 | 2024-03-26 | 0
Estudar sobre SQL |  |  |  |  | 2024-03-26 | Marcos | 24 | 2024-03-27
Aprofundar conhecimento em Python |  |  |  |  | 2024-03-26 | Erick | 27 | 2024-03-27
Estudo para confecção de relação de banco de dados estrutural |  |  |  |  | 2024-03-26 | Jhonathan | 3 | 2024-03-26
Estudo para criação Dashboard em Power BI |  |  |  |  | 2024-03-26 | Jhonathan | 3 | 2024-03-26
Ánalise dos dados do projeto |  |  |  |  | 2024-03-26 | Jhonathan | 24 | 2024-03-27
Tratar dados do cliente em Python |  |  |  |  | 2024-03-27 | Isabela | 48 | 2024-03-29
Brainstorm sobre Backlog |  |  |  |  | 2024-03-27 | Luan | 3 | 2024-03-27
Gerar planilhas para visualização |  |  |  |  | 2024-04-03 | Isabela | 2 | 2024-04-03
Gerar planilhas para visualização pt2 |  |  |  |  | 2024-04-03 | Jhonathan | 3 | 2024-04-03
Criação e Revisão do Relatório |  |  |  |  | 2024-04-13 | Erick | 48 | 2024-04-16
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1